Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение

«Светлоозерская   средняя  общеобразовательная  школа»

Бийского района Алтайского края

## ПРИКАЗ

# октября 2015г.			                  с. Светлоозерское                                   №

Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению  введения ФГОС ОВЗ в МКОУ «Светлоозерская  СОШ»

В целях реализации приказа Главного  управления образования и молодежной политики Алтайского края от 06.08.2015  № 1337  «Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Алтайском крае», приказа Комитета администрации Бийского района по образованию и делам молодежи от 25.09.2015г. №173 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению  введения ФГОС НОО с ОВЗ и обеспечения введения ФГОС, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Бийском районе образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Светлоозерская  СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Светлоозерская СОШ» (приложение).

- Создать на сайте МКОУ «Светлоозерская  СОШ» раздел «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». До 14.10 .2015 разместить на сайте МКОУ «Светлоозерская  СОШ» План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в ОУ. Ответственность за работу с сайтом возложить на системного администратора  Гаргац Ю.В.

- Контроль  исполнения данного приказа возлагаю на Ярцеву Т.В.., заместителя директора по УВР.

Директор школы:                                                                                      А.М.Якимович

Ознакомлены

_____________________Ярцева Т.В.. «____________»___________2015г.                                                                                            _____________________Гаргац Ю.В.. «____________»___________2015г.

Приложение

к приказу №  от 07.10.2015г.

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Светлоозерская  СОШ»

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья и   федерального    государственного     образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| Мероприятия | Сроки | Ответствен-ные |  | Конечные результаты мероприятий до сентября 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 | Администрация ОУ |  | Наличие утвержденного плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.2. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 -август 2016 | Администрация ОУ |  | Наличие локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ОВЗ |
| 1.3. Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016 | Октябрь-ноябрь 2015 | Руководитель ОУ, зав. кабинетами |  | Обеспечение кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016 |
| Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОУ в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Декабрь 2015 | Администрация ОУ |  | Все кабинеты подготовительных. 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным об учебном кабинете |
| Организация совещаний и семинаров с педагогами по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации. | В течение года | Администрация ОУ |  | Проведение совещаний по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОУ |
| Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ. | Постоянно | Рабочая группа по разработке ОП |  | Разработанные основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| Оценка готовности ОО и достаточности условий для введения ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. | май-июнь 2016 | Заместитель директора по УВР |  | Информация в МКУ «Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи» |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ» | Март 2015 | Руководитель ОУ |  | Наличие приказа по ОУ «О создании рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ» |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Обеспечение участия педагогических работников ОУ в мероприятиях, предусмотренном в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ | Май-октябрь 2015г | Заместитель директора по УВР |  | Повышение квалификации педагогов ОУ |
| Обеспечение участия педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации соответствующей тематики | В течение года | Заместитель директора по УВР |  | Курсы повышения квалификации пройдены педагогическими работниками ОУ |
| Участие в мониторинге кадровой готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Май 2015- август 2016 | Заместитель директора по УВР |  | Аналитическая справка о готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 4. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Проведение родительских собраний по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение года | Руководитель ОУ, классные руководители | Проведение педагогических советов и родительских собраний в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| Размещение на официальном сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ | В течение года | Руководитель ОУ, ответственный за работу сайта | Информированность на всех уровнях о проводимой в ОУ работе по введению ФГОС ОВЗ |  |
| Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ | В течение года | Руководитель ОУ, ответственный за работу сайта | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции |  |